SOCIAL BUSINESS GLOBAL ÖRNEKEVLER PROJESİ İLERLEME RAPORU

**1 PROJE ÖZETİ**

 Afetlere gerçek anlamda dayanıklı bir yaşam biçimi hem doğa hem insanlar arası güçlü sosyal ve ekonomik ilişkilerin kurulması ile mümkündür. “Örnek Evler Projesi” doğa ile uyumlu, afet ve sonrasına dayanıklı, topluluk bilinci içerisinde bir dayanışma ortamının sağlandığı ve her gelir seviyesinden insanın erişebileceği yaşam alanlarının temin edilmesine örnek olmak adına hayata geçirilmektedir. Proje kapsamında İstanbul’da yapımı tamamlanan 100 adet “Tiny House” Hatay Antakya ilçesinde bulunan Kuzeytepe mahallesine bağlı 66 dönümlük arazi üzerinde yerleştirilmiştir. Oturum alanına inşa edilecek tarım ve hayvancılık alanları, yağmur suyu toplama sistemleri, yenilenebilir enerji sistemleri ve sosyal tesisler sürdürülebilirlik odaklı tasarlanarak ekonomik ve sosyal yapının oturum alanında kurulması sağlanacaktır.

 Konutlara dezavantajlı gruplardan seçilecek depremzedeler yerleştirilecektir. Yerleşkede yaşam başlangıcını takiben 18 ay boyunca çocuklar ve yetişkinler için deprem sonrası travma başta olmak üzere psikolojik destek ve toplum bilincini artırmaya yönelik eğitimler ve sosyal aktiviteler ile düzenlenecektir. Proje kapsamında yerleşkede üretilecek ürünler için ticarileşme ve markalaşma konusunda uzman desteği sağlanarak sürdürülebilir bir gelir için kurumsal satış bağlantıları kurulacaktır.

**2 PROJE AMAÇLARI**

* Deprem gibi büyük bir travma yaşayan geleceğin yetişkinleri olan çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik sağlıklarının iyileşeceği doğa ile uyumlu yaşamı öğrenmelerinin sağlanması,
* Doğa ile uyumlu yaşamın temel, psikolojik bir ihtiyaç olduğunun ve iyileşmedeki öneminin ortaya konulması,
* Su, gıda ve enerji güvenliğinin yerel olarak sağlandığı, kendi kendine yeten ve gerçek anlamda afetlere dayanıklı bir yaşamın örneklendirilmesi,
* Afetzedelerin yıllarca barınmak zorunda olacağı yapıların konforlu yuvalar olması gerektiğine vurgu yapılması,

**3 FAALİYET İLERLEMESİ**

* Mayıs 2023 - İstanbul Tüyap’ ta 10 şubatta başlayıp, 2.5 aylık üretim süreci sonrası 01.05.2023 tarihinde yapımı tamamlanan 100 adet ‘Tıny House’ Valiliğin tahsis ettiği Hatay Antakya ilçesinde bulunan Kuzeytepe mahallesine bağlı 66 dönümlük arazi üzerine vaziyet planına uygun şekilde yerleştirildi.
* Haziran 2023 - Elektrik alt yapısı ve yol aydınlatmaları tamamlandı.
* Temmuz 2023 - 30 adet sosyal alandan; Kütüphane, Ortak mutfak, Çocuk oyun evi, Kiler ve Depo alanlarının üretimleri tamamlandı. Vaziyet planına uygun şekilde yerlerine yerleştirildi.

 Temiz su ve atık su alt yapısı tamamlandı.

* Ağustos 2023 - Foseptik yapımı tamamlandı.
* Eylül 2023 - Dükkan modülünün üretimi tamamlandı.

 Çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı. Ekim ayı sonuna bitirilmesi planlanıyor.

* Ekim 2023 – Dezavantajlı depremzede ailelerin belirlenmesi ve evlere yerleştirmelerine başlandı. Ekim ayı içerisinde tüm yerleştirmelerin tamamlanması planlanıyor.

 ***22 Ekim 2023 tarihinde açılış yapılacaktır.***

**İşbirliği süreçleri ;**

* Tarımsal kalkınma kooperatifi kurulması için başvuru süreci başlatıldı.
* Kooperatif kurulduktan sonra 22 dönümlük tarım alanında aromatik bitki yetiştirilmesi planlanıyor. Tarım ve Orman bakanlığı’ndan bitkiler için destek sözü alındı.
* 18 aylık rehabilitasyon ve eğitim süreçleri planlanıyor. Bunun için çeşitli derneklerle ve ekolojistlerle görüşmeler yapılıyor.

 **Kalan 16 adet sosyal alanlar için sponsor görüşmeleri devam ediyor.**

* Birkaç sponsorla görüşme yapıldı. Proje bilgilendirme dosyaları paylaşıldı. Henüz sonuçlanmadı.

**Tablo 1: FAALİYET TABLOSU**

| **İŞ ADI** |  **BAĞIŞÇI** | **AÇIKLAMA** |
| --- | --- | --- |
| **1 adet Sosyal Alan Dükkan Yapısı** | **Anka Relief** | **55 m2 Ahşap Karkaslı, yalıtımlı, iç duvarlar alçıpan kaplama üzeri sıva+boyalı,dış cephe bordex kaplama üzeri sıva+dekoratif sıvalı. Yapı köşelerinde dekoratif köşe çıtalı, ondülin çatılı 1 adet dükkan yapısı tamamlanmıştır.** |

**Tablo 1: FAALİYET /MALİYET TABLOSU**

| **İŞ ADI** |  **BAĞIŞÇI KATKISI** | **NO** | **FAALİYET ADI** | **FAALİYET MALİYETİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 adet Sosyal Alan Dükkan Yapısı** | **Anka Relief****678.000,00 TL** | **1.****2.****3.****4.****5.** | **1 adet Sosyal Alan Dükkan Yapısı malzeme giderleri,Nakliye giderleri,****İşçilik giderleri,****Ulaşım giderleri,****Konaklama giderleri,** |  |

**3 FOTOĞRAFLAR**





